- 规划设计合同

项 目 名 称 ：内乡县中心城区城镇开发边界内详细规划 单元划分

委 托 单 位 ：  内 乡 县 规 划 中 心                  受 托 单 位 ：  南 阳 市 规 划 设 计 院

签 订 日 期 ：    2 0 2 5 年 6 月 2 3 日

委托方(甲方):  内 乡 县 规 划 中 心

受托方(乙方): 南 阳 市 规 划 设 计 院

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》 和其他法律法规规定，内乡县规划中心(甲方)以公开招标方式，经 评标委员会评审推荐，确定南阳市规划设计院为内乡县中心城区城 镇开发边界内详细规划单元划分编制项目中标人，经双方协商一   致，签订本合同。

- 第一条  项目名称

项目名称：内乡县中心城区城镇开发边界内详细规划单元划分

第二条 规划内容及要求

- 1. 项目规划范围

《内乡县国土空间总体规划(2021—2035年)》确定的中心城  区范围，总面积为91.61平方公里。中心城区范围为东至默河，西至 G241,南至南环路、江园村南边界，北至 G312、牧原肉食品综合体 产业园北边界。

- 2.技术要求

满足《河南省自然资源厅办公室关于印发《河南省城镇开发边界 内详细规划单元划分指南(试行)的通知》(豫自然资办发〔2024) 20号)等文件相关内容和深度要求，并顺利通过专家评审和县政府 审批。本合同履行期间，如国家、省、市涉及本合同委托项目出台新 的技术标准、规范和要求，则本合同项目技术要求应按新的标准、规 范执行。

- 3. 乙方应向甲方提供的主要规划成果

规划成果包括图件、统计表和说明。

最终提交纸质成果捌份，汇报演示电子文件1份(ppt 格式), 成果电子光盘2套(文字为doc 格式，图纸为dwg 和jpg 格式)。

- 第二条  规划设计费用及支付方式

1.规划设计费用

根据中标通知书，本项目设计费合同总金额为人民币叁拾肆万柒 任元整(¥347,000.00元) ,包含项目调研、论证、招投标等相关 费 用 。

- 2. 支付方式及时限

2.1本合同签订一周内，甲方向乙方支付总规划设计费用的50%, 计  17.35万元。

2.2通过规划方案设计评审后一周内，甲方向乙方支付总规划设 计费的20%,计6.94万元。

2.3提交正式规划方案设计后十日内，甲方向乙方支付规划设计 费 3 0 % , 计10.41万元。

- 第三条  设计阶段划分

第一阶段：现状调查及基础资料收集整理阶段，工作启动至2025 年11月15日前完成；

第二阶段：规划方案阶段，2025年8月15日前完成；

第三阶段：规划评审阶段，2025年9月15日前完成；

第四阶段：最终成果阶段，2025年11月15日前完成。

以上工作安排如遇不可抗力或国家政策变化等原因，时间相应顺

延，阶段相应调整。

第四条 甲、乙方责任

- 1. 甲方责任

甲方应在合同签订后30日内向乙方提供编制规划设计所需的有 关文件和基础资料及地形图(电子文件),并对提供材料的可靠性负 责；且委派专业人员配合乙方工作。负责及时组织座谈会、技术审查 会。甲方提供上述资料及图纸文件超过约定期限或在规划编制过程 中，因上级评审、协调、专家审查等外部因素造成延误，乙方按本合 同交付设计文件的约定时间相应顺延。

结合本合同关于项目进度条款的要求，甲方有权在各个阶段要求 乙方根据最新数据、市直部门意见、市政府意见、专家意见等调整规 划工作，乙方应积极完善整改。在乙方提交规划方案后，督促工作进 度，组织审核规划成果并做好审批工作。

甲方应当负责所有外部关系的协调工作(包括但不限于当地政府 主管部门等),为乙方履行合同提供必要的外部条件。

甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间及金额向乙方支付 规划设计费。

甲方不得要求乙方违反国家和地方的法律法规及相关技术标准、 规范、规定等进行规划设计工作。

- 2. 乙方责任

成立经验丰富、知识扎实的规划设计项目组，负责人员调配、项 目进度安排、成果质量把关等。乙方应按国家和地方法律法规及相关

技术标准、规范、规定进行规划设计，根据合同约定的技术服务内容 和技术深度要求提交质量合格的规划设计成果，并对其负责。

乙方按本合同约定的内容、时间及份数向甲方交付规划设计成 果。

乙方对规划设计文件出现的遗漏、错误或与实际使用不相符的部 分负责修改、补充；提供对规划设计文件和图纸中涉及的数据、术语 等相关咨询服务。

乙方联合体内部明确责任分工，并分别对各自提交的技术成果负 责。按照各自的分工和责任划分分别承担责任。因一方责任对规划编 制进度、质量等方面造成不利影响的，由该责任方承担。

必  i   章  一

乙方应配合甲方做好规划评审和上报审批工作。

- 第五条  附 则

1. 本合同一式   捌份，甲方肆份、乙方肆 份，具有同等法 律效力。

2. 上述规划工作内容如发生变动，合同价款随之变动调整。

3. 本合同双方签章后即生效，至双方履行完合同规定的一切条

款后本合同即行废止。

4. 合同未尽事宜，由双方当事人协商或以补充条款为准。

以下为盖章页

| 甲方(委托方)盖章 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 内乡县规划中心 | 单位法人 |  |  |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |  |
| 邮政编码 |  | 开户银行 |  |  |
| 电 话 |  | 账 号 |  |  |
| 传 真 |  |  |  |  |
| 乙方(被委托方)盖章 |  |  |  |  |
| 单位名称 | 南阳市规划设计院 | 单位法人 |  |  |
| 单位地址 | 南阳市文化路107号 | 委托代理 人 |  |  |
| 邮政编码 | 473000 | 开户银行 | 卧龙区工行营业部 |  |
| 电 话 | 0377-63218711 | 账 号 | 1714021009049002643 |  |
| 传 真 | 0377-63256750 |  |  |  |

中 标 通 知 书

致：南阳市规划设计院

你公司在参加由河南韬闻工程咨询有限公司组织进行的招标项  目编号为：内乡政采磋商-2025-13,项目名称为：内乡县中心城区城 镇开发边界内详细规划单元划分编制项且中，经磋商小组认真评议， 确定你公司为本项目中标人，中标金额为：人民币：叁拾肆万柒任元 整(347000.00元)。望贵公司在接到本通知后30日历天内与招标  人办理签订合同事宜。

招 标 人 ：内乡县规划中心(公章)

代理机构：河南韬闻工程咨询有限公司(公章)

2025年5月7日